****

**Приложение к приказу №26 §1 от 31.05.2019**

**План мероприятий по достижению показателей региональных проектов Красноярского края**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение**

**«Ужурский детский сад №2 «Родничок»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»****Цель:** Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» |
| 1 | Анализ и оценка запросов родителей различных категорий семей (опрос «Выявления интересов и пожеланий при организации образовательных услуг»). | сентябрь – декабрь 2019  | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. |
| 2 | Создание модели работы специалистов ДОУ (консультационного центра) с родителями (законными представителями) воспитанников. | декабрь 2019 – май 2020 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. |
| 3 | Создание на сайте образовательной организации страницы для консультативной и методическойподдержки разных категорий семей.  | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А. |
| 4 | Организация консультаций по вопросам, возникающим в определенных категориях семей:• имеющих обучающихся детей;• имеющих опекаемых детей;• имеющих детей с ОВЗ;• имеющих детей, обучающихся по АОП. | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. |
| 5 | Проведение тренингов и семинаров для родителейобучающихся. | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. |
| 6 | Сетевое взаимодействие с внешними организациями (Ужурская районная (территориальная) ПМПК, КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ "Ужурский", КГБУЗ Ужурская РБ, МБУ СО Ужурского района КЦСОН) | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Заведующий Терентьева И.В. |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»****Цель:** Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» |
| 1 | Анализ сайта ДОУ, оснащение сайта ссылками на интерактивные образовательные порталы | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. |
| 2 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (повышение ИКТ- компетентности педагогов) | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. |
| 3 | Использование Интернет-ресурсов для проведения занятий для учащихся и педагогов | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»****Цель:**  Выявление и развитие задатков и способностей для успешности каждого ребёнка в образовательном процессе, организуемом в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» |
| 1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направленийдополнительного образования | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Заведующий Терентьева И.В., старший воспитатель Хайитова Е.А. |
| 2 | Организация методического сопровождения педагогов. Повышение квалификации педагогов ДОУ. | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А. |
| 3 | Включение в образовательный процесс цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» через дополнительную образовательную программу «Знайка». | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., воспитатели групп |
| 4 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, индивидуализация процесса. | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А., воспитатели групп |
| 5 | Участие в грантовых программах | с сентября 2019 по 31 декабря 2024 | Заведующий Терентьева И.В., старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., педагоги ДОУ. |