****

**Приложение к приказу №26 §1 от 31.05.2019**

**План мероприятий по достижению показателей региональных проектов Красноярского края**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение**

**«Ужурский детский сад №2 «Родничок»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятие** | | **Сроки** | **Ответственные** | |
| **Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»**  **Цель:** Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» | | | | | | |
| 1 | | Анализ и оценка запросов родителей различных категорий семей (опрос «Выявления интересов и пожеланий при организации образовательных услуг»). | | сентябрь – декабрь 2019 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. | |
| 2 | | Создание модели работы специалистов ДОУ (консультационного центра) с родителями (законными представителями) воспитанников. | | декабрь 2019 – май 2020 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. | |
| 3 | | Создание на сайте образовательной организации страницы для консультативной и методической  поддержки разных категорий семей. | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А. | |
| 4 | | Организация консультаций по вопросам, возникающим в определенных категориях семей:  • имеющих обучающихся детей;  • имеющих опекаемых детей;  • имеющих детей с ОВЗ;  • имеющих детей, обучающихся по АОП. | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. | |
| 5 | | Проведение тренингов и семинаров для родителей  обучающихся. | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Педагог-психолог Макарова А.А., учитель-логопед Деева Т.В. | |
| 6 | | Сетевое взаимодействие с внешними организациями (Ужурская районная (территориальная) ПМПК, КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ "Ужурский", КГБУЗ Ужурская РБ, МБУ СО Ужурского района КЦСОН) | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Заведующий Терентьева И.В. | |
| **Региональный проект «Цифровая образовательная среда»**  **Цель:** Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» | | | | | | |
| 1 | | Анализ сайта ДОУ, оснащение сайта ссылками на интерактивные образовательные порталы | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. | |
| 2 | | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (повышение ИКТ- компетентности педагогов) | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. | |
| 3 | | Использование Интернет-ресурсов для проведения занятий для учащихся и педагогов | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | Старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А. | |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка»**  **Цель:**  Выявление и развитие задатков и способностей для успешности каждого ребёнка в образовательном процессе, организуемом в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» | | | | | | |
| 1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений  дополнительного образования | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | | | Заведующий Терентьева И.В., старший воспитатель Хайитова Е.А. |
| 2 | Организация методического сопровождения педагогов. Повышение квалификации педагогов ДОУ. | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | | | Старший воспитатель Хайитова Е.А. |
| 3 | Включение в образовательный процесс цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии» через дополнительную образовательную программу «Знайка». | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | | | Старший воспитатель Хайитова Е.А., воспитатели групп |
| 4 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, индивидуализация процесса. | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | | | Педагог-психолог Макарова А.А., воспитатели групп |
| 5 | Участие в грантовых программах | | с сентября 2019  по 31 декабря 2024 | | | Заведующий Терентьева И.В., старший воспитатель Хайитова Е.А., педагог-психолог Макарова А.А., педагоги ДОУ. |